**ПЛАН-ГРАФИК перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Ольховатского сельсовета Поныровского района Курской области**

Приложение №1

к постановлению Администрации Ольховатского сельсовета

Поныровского района Курской области

от « 20 »   мая    2022    № 21

**ПЛАН-ГРАФИК**

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Ольховатского сельсовета Поныровского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде** | | | | |
| **Ι этап** | **ΙΙ этап** | **IΙI этап** | **ΙV этап** | **V этап** |
| **1.** | Оформление архивных справок, копии архивных документов, копий нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, архивных выписок из похозяйственных книг о ранее зарегистрированных или проживающих гражданах. | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **2.** | Предоставление населению справок, выписок из домовых и похозяйственных книг. | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **3.** | Выдача характеристик (общественных) в отношении граждан, проживающих или зарегистрированных на территории Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **4.** | Согласование и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **5.** | Завершение оформление права собственности, аренды и постоянного пользования на земельные участки, | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **6.** | Предоставление объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в аренду | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **7.** | Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия в поселении нотариуса | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **8.** | Постановка заявителя в очередь на получение бесплатно в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **9.** | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **10.** | Выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилое в жилое | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **11.** | Выдача документов о согласовании переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **12.** | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества. | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **13.** | Заключение, расторжение, изменение договоров социального найма жилого помещения | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **14.** | Предоставление информации (выписок) из Реестра муниципального имущества | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **15.** | Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **16.** | Осуществление муниципального контроля по соблюдению требований в сфере благоустройстве на территории Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **17.** | Выдача согласия на приватизацию жилищного фонда муниципального образования Ольховатский сельсовет | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **18.** | Проведение проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории  Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **19.** | Оформление и выдача разрешений на: санитарную и другие виды обрезки зеленых насаждений; вырубку аварийно-опасных и сухостойных зеленых насаждений; пересадку деревьев на территории муниципального образования Ольховатский сельсовет | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **20.** | Выдача разрешений на приватизацию земельных участков под существующими жилыми домами (постройками), находящимися в собственности граждан | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **21.** | Признание граждан проживающих на территории Ольховатского сельсовета малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **22.** | Выдача дубликатов архивных документов (нотариально заверенных договоров купли-продажи, завещаний) | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **23.** | Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории  Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **24.** | Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков находящихся в муниципальной собственности Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **25.** | Оформление договоров на размещение нестационарных торговых объектов | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **26.** | Заключение договоров аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **27.** | Предоставление копии правовых актов Администрации Ольховатского сельсовета | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
| **28.** | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 31.12.2022 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |

Приложение №2

к постановлению Администрации Ольховатского сельсовета

Поныровского района Курской области

от « 20 »   мая     2022   №21

**ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА**

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы** | **Содержание этапа** |
| **Ι этап** | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
| **ΙΙ этап** | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения и в электронном виде |
| **IΙI этап** | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| **ΙV этап** | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функций) |
| **V этап** | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |